## 整体完成度
JLPT N2 Trainer App — 开发现状报告
日期: 2026-03-24 | 代码版本: d934e8b
整体完成度约 70%，处于 M1「有效」阶段推进中
阶段 | 目标描述 | 状态
M0 可用 | 9 个模式跑通、本地持久化、首页推荐 | ✅ 95% 完成
M1 有效 | 错题回收、弱点识别、有依据推荐 | ⚠️ 75% 进行中
M2 可信 | 权重验证、长期复习体验 | ❌ 未开始
M3 可依 | 间隔复习策略升级 | ❌ 未开始
M4 可放 | 后端同步、开放分发 | ❌ 未开始

## 功能屏幕完成情况
屏幕 | 完成度 | 说明
DashboardScreen | ✅ 完整 | 推荐算法、弱点教练卡、周进度、5 层入场动画全部到位
DrillSessionScreen | ✅ 完整 | 刷题 → 错题采集 → 错误分类 → 写入回收队列
ReadingSessionScreen | ✅ 完整 | 读解 → 弱点信号采集，轮换 6 篇素材
WrongReviewScreen | ✅ 完整 | 优先级队列、掌握判断、自动清除（掌握 6 次后移除）
ListeningSessionScreen | ⚠️ 逻辑完整 | 音频全为占位符，听力功能实际无法正常使用
StudyPackScreen | ⚠️ 逻辑完整 | 动态切片系统完整，但文法学习项仅 15 条，近乎空转
OfficialVocabMemoryScreen | ⚠️ 基本完整 | 6 个词卡包已接入，文字・語彙与读解包内容不完整
ModeDetailScreen | ✅ 完整 | 模式介绍、核心要点、开始按钮
TrainingSessionScreen | ✅ 完整 | 路由适配器，按 modeId 分发到对应屏幕

## 数据层真实数量
注：以下数字均通过直接读取 JSON 文件得出，非估算
数据集 | 实际数量 | 建议目标 | 状态
刷题题库 | 40 题 | 500+ 题 | ❌ 严重不足
文法学习项 | 15 项 | 100+ 项 | ❌ 严重不足
听力案例 | 8 个，全为占位符 | 15+ 个 | ❌ 不可用
读解素材 | 6 篇（各 4 题） | 15+ 篇 | ⚠️ 不足
词汇库 | 540 词 | — | ✅ 足够
官方词卡包 | 6 个包 | — | ⚠️ 内容不完整
核心结论 | 架构和逻辑层完成度高，内容层严重不足。听力功能实际不可用（全占位符），文法学习近乎空转（15 项）。当前最大瓶颈是内容，而非功能。

## Domain层评估
文件 | 行数 | 职责 | 质量
progressService.ts | 630 行 | 状态变更引擎：错题采集、优先级排序 | ✅ 高
dashboardService.ts | 318 行 | 推荐算法、首页指标、每日计划生成 | ✅ 中高
coachService.ts | 216 行 | 三类弱点聚合 → 教练建议 | ✅ 中
wrongAnswerClassifier.ts | 292 行 | 17 种错误类型分类体系与元数据 | ✅ 高
错误类型体系
来源 | 错误类型
文法刷题 | grammar_constraint / grammar_judgement / grammar_conclusion / grammar_parallel / grammar_concession
词汇刷题 | vocab_collocation / vocab_context / vocab_nuance
读解 | reading_evidence / reading_main_idea / reading_distractor
听力 | listening_turning_point / listening_detail_tracking / listening_final_decision / listening_main_point
学习包 | grammar_study_unstable / vocab_study_unstable

## 测试覆盖
文件 | 类型 | 覆盖范围
progressService.test.js | Node 单元测试 | 核心状态变更逻辑
dashboardAndCoach.test.js | Node 单元测试 | 推荐算法与弱点教练
wrongAnswerClassifier.test.js | Node 单元测试 | 错误分类逻辑
contentSeeds.test.js | Node 单元测试 | 种子数据结构完整性
tests/web/dashboard-e2e.js | Playwright | 首页端到端烟雾测试
tests/web/component-flows.js | Playwright | 组件交互流程
当前未覆盖 | 屏幕组件单元测试、AsyncStorage 持久化集成测试

## 评审遗留待办
编号 | 项目 | 状态
C4 | Seed 数据 JSON 化 | ✅ 已完成（d934e8b）
B4 | 弱点趋势展示 | ❌ 未实现
B4 说明 | Dashboard 新增近 7 天各错误类型趋势变化（曲线或进退标记）。数据源已有（sessionsByDay + wrongAnswers），需先完成产品设计再动数据模型。涉及 progress.ts 新字段 + progressService 写入逻辑 + Dashboard UI。

## 下一步建议
优先级 | 任务 | 当前量 | 目标量 | 周期
P1 | 补充刷题题库（优先文法） | 40 题 | 500+ 题 | 1-2 周
P1 | 补充文法学习项 | 15 项 | 100+ 项 | 1-2 周
P1 | 接入真实听力音频 | 0 个可用 | 15+ 个 | 1-2 周
P1 | 补充读解素材 | 6 篇 | 15+ 篇 | 1-2 周
P2 | 导入文字・語彙官方题例 | — | — | 1-2 周
P2 | 完善读解官方题型分组 | — | — | 1-2 周
P3 | B4 弱点趋势可视化 | — | — | 3-4 周
P4 | Context memo 性能优化 | — | — | 3-4 周
P4 | 补充屏幕级单元测试 | — | — | 3-4 周
P5 | 引入 Leitner 间隔复习系统 | — | — | M2 后
P5 | EAS Build 打包发布 | — | — | M2 后
P5 | 后端同步 | — | — | M2 后
一句话结论 | 架构扎实、逻辑完整、代码质量高；但内容层严重不足——刷题仅 40 题、文法仅 15 项、听力全为占位符，核心训练功能无法支撑长期使用。下一步的核心工作是「填内容」，而不是「加功能」。